## Plan1
Nome da tarefa | Duração | Estimada | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6
1.1.1 IDE | 1 | 1 | S | S | S | S | S | S
1.1.2 Framework Gráfico | 2 | 2 | S | S | S | S | S | S
1.1.3 Ferramenta de Versionamento | 0.5 | 0.5 | S | S | S | S | S | S
1.1.4 Linguagem | 0.5 | 0.5 | S | S | S | S | S | S
1.1.5 Tutorial Trello | 1 | 1 | N | N | S | S | S | S
1.2.1 User Stories | 2 | 2 | S | S | S | S | S | S
1.2.2 JavaDoc |  | 2.5 | N | N | N | N | N | N
1.2.3 Manual |  | 3 | N | N | N | N | N | N
1.2.4 Diagrama de classes | 1 | 1 | S | S | S | S | S | S
1.2.5 Cronograma | 3 | 3 | N | S | S | S | S | S
1.2.6 Análise de Riscos | 3 | 2 | N | S | S | S | S | S
1.2.7 Orçamento | 2 | 1 | N | S | S | S | S | S
1.2.8 Google Docs + agenda | 1 | 1 | N | S | S | S | S | S
1.4.1 Seminário 1 | 3 | 2.5 | N | S | S | S | S | S
1.4.2 Seminário 2 | 1.5 | 2.5 | N | N | N | N | S | S
1.4.3 Seminário 3 |  | 2.5 | N | N | N | N | N | N
1.5 Criar projeto no Git | 1 | 0.5 | S | S | S | S | S | S
1.6.1 Atualizar artefatos de gerenciamento do projeto | 4 | 1 | N | N | S | S | S | S
1.6.2 Atualizar ferramenta de Versionamento | 2 | 1 | N | N | S | S | S | S
1.7.1 AA - Alessandro | 3 | 1 | N | N | N | S | S | S
2.1 Mapa | 3 | 3 | S | S | S | S | S | S
2.2.1 Telas design | 1 | 4 | N | N | N | N | S | S
2.2.2 Telas implementação | 5 | 5 | N | N | N | S | S | S
2.3 Botões design | 0.5 | 1 | N | N | S | S | S | S
2.4 Peões | 0.5 | 1 | N | N | S | S | S | S
2.5 Dado | 0.5 | 1 | N | N | S | S | S | S
3.1 Implementar classes da UML | 1 | 1 | N | S | S | S | S | S
3.2 Inicializar mapa/territórios/Objetivos | 4 | 2 | N | N | S | S | S | S
3.3.1 Definir Objetivos | 1 | 1 | N | N | N | N | S | S
3.3.2 Distribuir objetivos e verificar se está completo | 6 | 4 | N | N | N | N | S | S
3.4 Distribuir Territórios | 1.5 | 3 | N | N | N | N | S | S
3.6.1 Ataque | 6.5 | 4 | N | N | N | N | S | S
3.7.2 Remanejar tropas | 2 | 2 | N | N | N | N | S | S
3.7.3 Adaptar Remnejar tropas para interface | 5 | 3 | N | N | N | N | S | S
3.9 Colocar territórios no mapa/código | 2 | 2 | N | N | S | S | S | S
3.10 Criar Diagrama de Estados | 2 | 1 | N | N | N | S | S | S
3.11.1 Revisão de Código | 1 | 1 | N | N | N | S | S | S
3.12.1 PAD Tomas | 1 | 1 | N | N | N | S | S | S
3.14.1 PP - Thadeu (com Bruna) | 2 | 0 | N | N | N | S | S | S
3.15.1 Escolher personagem | 2.5 | 2 | N | N | N | N | S | S
4.1 Pesquisa de algoritmos IA | 2 | 4 | N | N | S | S | S | S
4.2 Implementar Heurísticas IA |  | 5.5 | N | N | N | N | N | N
4.3 Associar IA com jogo |  | 4 | N | N | N | N | N | N
5.1 Definição dos MC's | 0.5 | 0.5 | N | N | S | S | S | S
5.2 Busca das músicas | 6.5 | 2 | N | N | N | N | S | S
Distribuir e trocar cartas: |  | 4.5 | N | N | N | N | N | N
Mostrar objetivos: |  | 2 | N | N | N | N | N | N
dar opção de jogar com a IA: |  | 2.5 | N | N | N | N | N | N
implementar musicas jogo: |  | 5 | N | N | N | N | N | N
Tela de ataque: |  | 3.5 | N | N | N | N | N | N
Salvar Jogo: |  | 6 | N | N | N | N | N | N
Tela Opções: |  | 6 | N | N | N | N | N | N
Coordenadas relativas: |  | 3.5 | N | N | N | N | N | N
Tratar highlight nos botões: |  | 3.5 | N | N | N | N | N | N
botões com design: |  | 3.5 | N | N | N | N | N | N
Design das telas inicial e opções: |  | 3 | N | N | N | N | N | N
Enfeitar a barra de informações: |  | 2.5 | N | N | N | N | N | N
Pausa |  | 3 | N | N | N | N | N | N
Doc de arquitetura: | 3 | 3 | N | N | N | N | N | S
Fim do jogo |  | 3 | N | N | N | N | N | N
Design cartas | 1 | 0 | N | N | N | N | N | S
3.8 Rodada 0 |  | 3 | N | N | N | N | N | N
TOTAL | 92.5 | 147
|  |  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6
Planned Value |  | PV | 24.5 | 49 | 73.5 | 98 | 122.5 | 147
Earned Value |  | EV | 10.5 | 21 | 35.5 | 44.5 | 72 | 75
Actual Cost |  | AC | 11 | 24 | 41 | 55 | 88.5 | 92.5
Schedule Performance Index |  | SPI | 0.42857 | 0.42857 | 0.48299 | 0.45408 | 0.58776 | 0.5102
Cost Performance Index |  | CPI | 0.95455 | 0.875 | 0.86585 | 0.80909 | 0.81356 | 0.81081