## Sprint 1
Sprint 1
Tarefas | Peso | 2014-08-16 | 2014-08-17 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | 2014-08-22 | 2014-08-23 | 2014-08-24 | 2014-08-25 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 2014-08-28 | 2014-08-29
| Atual | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 4 | 4
| Meta | 14 | 12.9231 | 11.8462 | 10.7692 | 9.6923 | 8.6154 | 7.5385 | 6.4615 | 5.3846 | 4.3077 | 3.2308 | 2.1538 | 1.0769 | 3.1086e-15
Pesquisar framework Gráfico | 2 | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Pesquisar IDE | 1 | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Mapear Boates | 3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S
Criar projeto no Git | 1 | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S
Fazer UML | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S
Implementar UML | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S
Estratégias para IA/WAR | 4 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
Regras do jogo | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S

## Sprint 2
Sprint 2
Tarefas | Peso | 2014-08-30 | 2014-08-31 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 2014-09-05 | 2014-09-06 | 2014-09-07 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 2014-09-10 | 2014-09-11 | 2014-09-12
| Atual | 37 | 37 | 37 | 35 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12
| Meta | 37 | 34.1538 | 31.3077 | 28.4615 | 25.6154 | 22.7692 | 19.9231 | 17.0769 | 14.2308 | 11.3846 | 8.5385 | 5.6923 | 2.8462 | -6.2172e-15
Pesquisar IA | 4 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S
Design das cartas, botões e peões | 3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
WBS | 2 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S
Definir objetivos |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
Trilha sonora | 6 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
Apresentação seminario 1 | 2 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S
Planning poker | 10 | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Stories | 2 | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Cronograma | 2 | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Orçamento | 3 | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S
Design das cartas, botões e peões | 3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N

## Sprint 3
Sprint 3
Tarefas | Peso | 2014-09-13 | 2014-09-14 | 2014-09-15 | 2014-09-16 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 2014-09-19 | 2014-09-20 | 2014-09-21 | 2014-09-22 | 2014-09-23 | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 2014-09-26
| Atual | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 14
| Meta | 28 | 25.8462 | 23.6923 | 21.5385 | 19.3846 | 17.2308 | 15.0769 | 12.9231 | 10.7692 | 8.6154 | 6.4615 | 4.3077 | 2.1538 | 6.2172e-15
Tratar Objetivos | 4 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
Atualizar ferramenta de monitoramento | 2 | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S
Distribvuir tropas | 3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
Trilha sonora | 4 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
Definir objetivos | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S
Design | 3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
Pesquisar algoritmos de IA | 4 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S
Atualizar artefatos de GP | 2 | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S
Revisão | 2 | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Inicializar territórios | 3 | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S

## Sprint 4
Sprint 4
Tarefas | Peso | 2014-09-27 | 2014-09-28 | 2014-09-29 | 2014-09-30 | 2014-10-01 | 2014-10-02 | 2014-10-03 | 2014-10-04 | 2014-10-05 | 2014-10-06 | 2014-10-07 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 2014-10-10
| Atual | 39 | 35 | 33 | 27 | 25 | 23 | 23 | 23 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16
| Meta | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0
Diagrama de Estados | 4 | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Distribuir Objetivos | 2 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
Fase 3 (remanejar) | 2 | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Ataque | 6 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
Musicas | 6 | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Design telas | 2 | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Design botões | 2 | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Implementar parte grafica | 5 | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S
Fase 1 | 4 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
Implemenntar som no jogo | 2 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
Adaptar fase 3 | 2 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
Burndown | 2 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S

## Sprint 5
Sprint 5
Tarefas | Peso | 2014-10-11 | 2014-10-12 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 2014-10-18 | 2014-10-19 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 2014-10-24
| Atual | 32 | 32 | 26 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 17 | 14 | 14 | 14 | 3 | 0
| Meta | 32 | 29.5385 | 27.0769 | 24.6154 | 22.1538 | 19.6923 | 17.2308 | 14.7692 | 12.3077 | 9.8462 | 7.3846 | 4.9231 | 2.4615 | 8.8818e-15
Terminar Fase 1 | 6 | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S
Terminar Fase 2 | 7 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S
Fase 3 (remanejar) | 3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S
Musicas | 6 | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Tela Personagens | 3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S
Implementar barra de informações | 2 | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Mapear botões coord absolutas | 1 | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Objetivos | 4 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S

## Sprint 6
Sprint 6
Tarefas | Peso | 2014-10-25 | 2014-10-26 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 2014-10-30 | 2014-10-31 | 2014-11-01 | 2014-11-02 | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2014-11-05 | 2014-11-06 | 2014-11-07
| Atual | 60.5 | 56.5 | 56.5 | 54.5 | 54.5 | 47.5 | 47.5 | 45 | 40 | 40 | 36.5 | 30.5 | 27 | 11.5
| Meta | 60.5 | 55.8462 | 51.1923 | 46.5385 | 41.8846 | 37.2308 | 32.5769 | 27.9231 | 23.2692 | 18.6154 | 13.9615 | 9.3077 | 4.6538 | 0
Distribuir e trocar cartas: | 4.5 | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Mostrar objetivos: | 2 | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
dar opção de jogar com a IA: | 2.5 | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S
implementar musicas jogo: | 5 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
Implementar heurísticas IA | 5 | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S
Tela de ataque: | 3.5 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S
Salvar Jogo: | 6 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S
Tela Opções: | 6 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S
Coordenadas relativas: | 3.5 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
Tratar highlight nos botões: | 3.5 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S
botões com design: | 3.5 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S
Design das telas inicial e opções: | 3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
Enfeitar a barra de informações: | 2.5 | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S
Pausa | 3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S
Doc de arquitetura: | 3 | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Fim do jogo | 3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S
Design cartas | 0 | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Revisão | 1 | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S

## Sprint 7
Sprint 7
Tarefas | Peso | 2014-11-08 | 2014-11-09 | 2014-11-10 | 2014-11-11 | 2014-11-12 | 2014-11-13 | 2014-11-14
| Atual | 16.5 | 13.5 | 13.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0
| Meta | 16.5 | 13.75 | 11 | 8.25 | 5.5 | 2.75 | 0
implementar musicas jogo: | 5 | N | N | N | S | S | S | S
Coordenadas relativas: | 3.5 | N | N | N | N | N | S | S
Testes Unitários | 3 | N | N | N | N | N | S | S
Casos de teste | 2 | N | N | N | N | N | S | S
Design das telas inicial e opções: | 3 | N | S | S | S | S | S | S